烟大校发〔2012〕56号

关于印发《烟台大学建设工程项目施工阶段全过程审计实施办法（试行）》的通知

各学院、部处室，各直属单位：

《烟台大学建设工程项目施工阶段全过程审计实施办法（试行）》已经2012年9月7日学校校长办公会研究通过，现印发给你们，请遵照执行。

烟 台 大 学

二○一二年九月七日

烟台大学办公室                    2012年9月18日印发

烟台大学建设工程项目施工阶段全过程审计实施办法（试行）

第一章  总则

第一条  为进一步规范学校基本建设工程审计工作，提高建设资金使用效益和管理工作水平，根据《山东省教育厅转发〈教育部关于加强规范建设工程项目全过程审计的意见〉的通知》（鲁教财字〔2008〕18号）和《烟台大学基建、维修工程项目审计实施办法》（烟大校字〔2007〕29号）及其它相关文件规定，结合学校实际，制定本办法。

第二条  本办法所称建设工程项目施工阶段全过程审计，是指建设工程项目从施工准备阶段开始至工程结算审计定案后为止，由学校审计处或其委托工程造价咨询机构实施的对建设工程项目有关工程造价的全过程审计。

第三条  本办法所称建设工程项目，是指学校单项建设工程造价在30万元以上的新建、扩建、改建、维修和装饰装修工程。其他工程项目按《烟台大学基建、维修工程项目审计实施办法》参照本规定执行。

第四条  在建设工程项目施工阶段全过程审计中，学校各相关部门、单位应积极支持和配合。需要委托工程造价咨询机构审计的，统一归口学校审计处负责，按规定程序办理。受托工程造价咨询机构接受学校审计处的监督和管理。

第五条  对审计处出具或签署的审核或复核意见，各相关部门、单位应认真采纳并落实。

第二章  工程招标的审计

第六条  工程量清单的审核。工程建设管理部门招标前需要委托工程造价咨询机构编制工程量清单和控制价的，应及时将施工图纸送交审计处，并在收到工程量清单和控制价报告后5日内将其副本送交审计处。审计处应及时委托相应资质的工程造价咨询机构进行审核，并及时出具书面审核结果。

第七条  招标文件的审核。建设工程项目招标文件发放前，招标文件拟制部门应将招标文件送达学校审计处，由审计处对有关造价部分进行审核并出具招标文件审核意见书。

第八条  审计处参与招标工作的全过程。如为复杂工程，还应参与现场勘察及招标答疑工作。

第九条  招标完成后，由学校招标办公室将招标文件、现场答疑、中标单位的投标书副本、现场承诺书复印件及中标通知书复印件送交审计处备审。由校外单位组织或代理招标的，上述资料由工程建设管理部门负责送交。

第三章  工程合同的审计

第十条  工程合同拟制部门起草工程合同草稿后，凡涉及到工程造价的，应交由审计处对工程造价部分进行审核，审计处应及时出具书面审核意见。

第十一条  工程合同正式签定后15日内，合同签订部门应将合同副本送交学校审计处。

第四章  工程设计变更的审计

第十二条  审计人员参与工程建设管理部门组织的图纸会审、设计变更的论证工作。

第十三条  工程设计变更应按规定手续办理。所有工程设计变更必须由设计、监理、工程管理部门签字盖章。

第十四条  审计处应按照成本效益的原则，对工程设计变更进行审核，测算变更对工程造价的影响，根据审核情况出具工程变更审核意见书。

第十五条  对工程设计变更中不适于套用定额的项目，审计人员应会同工程建设管理部门审定其单价，并出具工程设计变更项目单价审定意见书。

第十六条  未经审计人员审核和确认的设计变更不予增加工程费用。

第五章  工程签证的审计

第十七条  工程建设管理部门在隐蔽工程封闭前，应及时通知审计处派员到达现场，自行封闭的隐蔽工程不予结算审计。

第十八条  现场工程经济签证必须经施工单位、监理单位、工程建设管理部门和审计人员四方现场认证并经会签后方为有效。工程经济签证单一式陆份，分别由相关单位留存。

第十九条  未经审计人员审核和确认的签证不予增加工程费用。

第二十条  审计人员对工程签证中不适于套用定额的项目，应会同工程建设管理部门审定其单价，并签署意见。

第六章  工程进度款的审计

第二十一条  施工单位按月报送工程进度报表（包含形象进度、设计变更和现场签证等费用），监理单位和工程建设管理部门进行审核并签署意见后，由工程建设管理部门交由审计处对“工程进度报表”进行审计并出具工程进度审计意见。

第二十二条  财务部门根据审计处对工程进度审计意见及合同约定的条款支付工程进度款。

第二十三条  从谨慎性原则出发，在工程款支付的条款中，有关部门不得突破下述条款签订付款条件。

1.10万元以下（含10万元）的配套工程项目，非急需或特殊行业工程，原则上不支付工程进度款，待竣工后按规定支付。10万元以上的配套工程项目，按工程进度占项目总预算（扣除优惠金额后）的比例支付工程进度款；

2.所有工程在竣工结算审计前所支付的工程款，不得超过预算总造价的70%。

第七章  工程大宗物资采购的审计

第二十四条  工程大宗物资，是指单项采购额度超过五万元的基建工程附属设备、材料等。

第二十五条  工程大宗物资采购文件发放前，采购文件拟制部门应将采购文件等资料送交审计处，由审计处对有关造价部分进行审核并出具物资采购文件审核意见书。

第二十六条  学校招标办公室、工程建设管理等部门和审计处经考察和市场询价后，提出该材料设备的控制价格和相关意见。

第二十七条  招标完成后，由学校招标办公室将招标文件、现场答疑、中标单位的投标书副本、现场承诺书复印件及中标通知书复印件交由审计处备审。由校外单位组织或代理招标的，上述资料由工程建设管理部门负责提交。

第八章  工程竣工结算的审计

第二十八条  工程竣工结算资料由工程建设管理部门移交，并负责做好移交资料的协调工作。

第二十九条  工程竣工验收合格，监理和工程建设管理部门对施工方报送的工程结算书的资料进行初审后，由工程建设管理部门填报项目审计申请表，将完整的竣工结算资料及时移交学校审计处。

第三十条  结算审计过程中，如出现较大分歧，由审计处主持召开协调会，工程建设管理部门、监理单位、施工单位、审计项目组应以有关规定为依据，结合实际情况协商解决。无法协商解决的，报学校研究决定。

第三十一条  审计处按审计工作程序，将完成相关确认手续后的《工程结算审计报告》发与相关部门，并返还所送审的原始资料。

第三十二条  工程建设管理部门和审计处对审计报告进行审查和确认，审定最终工程造价。

第九章  附则

第三十三条  此前有关规定与本办法不一致的以本办法为准。

第三十四条  本办法自公布之日起施行，由审计处负责解释。

附件：1.《烟台大学工程经济签证单》

2.《烟台大学工程项目审计申请表》

附件一：

烟台大学工程经济签证单   NO:

| 工程名称 |  |  |  | 编 号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 监理单位 |  |
| 发生时间 |  |  |  | 建设单位 |  |
| 工程变更建议单位 |  |  |  | 建议单位负责人 |  |
| 签证原因、依据： 签证要求： 附件： 页（需签字盖章） |  |  |  |  |  |
| 审核意见： |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 监理单位 | 建设单位 |  | 审计单位 |
| （签章） 项目经理： |  | （签章） 工程师： 总监： | （签章） 工地代表： 负责人： |  | （签章） 代表： |

注：土建（T）、水暖(N)、电气(D)分别编排号码。

附件二：

烟台大学工程项目审计申请表

工程报送的竣工结算，初步审定金额为：          元；现将该工程竣工结算的全部资料送交审计处，并根据《中华人民共和国审计法》、《烟台大学建设工程项目施工阶段全过程审计实施办法》的有关要求承诺如下：

该工程的竣工结算全部资料（见下表）均已送交，并对提供所有资料的真实、合法、完整性负责；未提交的资料不再作为结算依据。

| 序号 | 内 容 |  | 数 量 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件 |  |  |  |  |
| 2 | 投标书 |  |  |  |  |
| 3 | 中标通知书 |  |  |  |  |
| 4 | 施工合同及合同审查会签意见表 |  |  |  |  |
| 5 | 工程竣工验收报告 |  |  |  |  |
| 6 | 工程竣工结算书 |  |  |  |  |
| 7 | 竣工图纸（含电子文档） |  |  |  |  |
| 8 | 图纸会审纪要 |  |  |  |  |
| 9 | 设计变更 |  |  |  |  |
| 10 | 现场签证 |  |  |  |  |
| 11 | 甲方定价明细表 |  |  |  |  |
| 12 | 甲方供材料明细表、供收货交接单 |  |  |  |  |
| 13 | 其他与工程项目审计有关的资料 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 建设单位负责人： （签字盖章） 建设单位经办人： |  | 监理单位负责人： （签字盖章） 监理单位经办人： |  | 施工单位负责人： （签字盖章） 施工单位经办人： |  |
| 接收单位签字： 日期： |  |  |  |  |  |